## Sheet1
단가 | 45.68 |  |  | 총 금액 | 32706.88
| 기간 |  | 총 작업 일수 | 평균 작업 시간 | 금액(단가*평균작업시간*총일수) | 평균작업시간 근거
순수 개발 기간 | 2021-01-23 | 2021-06-20 | 148 | 4.5 | 30422.88 | 평일 밤 8:00 - 12:00
작업내용 | 업무협의 및 사무실 방문 |  |  |  |  | 주말 평균 5 - 6 시간
데이터베이스 설계, 생성 및 데이터 적재
화면 디자인 및 설계
프로그램 기능 구현
테스트 서버 리서치 및 셋업
| 기간 |  | 총 일수 | 평균 작업 시간 | 금액(단가*작업시간) | 작업시간
수정 및 업무지원 | 2021-06-21 | 2022-03-17 | 269 | 0 | 2284 | 50
작업내용 | 업무협의 및 작업 지원차 사무실 방문
프로그램 기능 및 UI 수정
갑의 비협조 사항
명확한 요구사항 제시 미흡 - 을 스스로 아이디어를 제공/협의
을 스스로 요구내용에 없는 프로그램 기능 아이디어 제공 - Quotation/Invoice
프로그램 구현에 필요한 자료 제공 미흡 - Bank Statement Sample/Cash Statement Sample
개발 초기 부터 거론 된 테스트용 서버, 운영 서버 미준비 - 을이 직접 리서치 및 테스트용 서버 직접 준비 제공함
테스트 요청후 9개월간 테스트 미진행
개발 초기 협의된 내용 이외의 내용 요구
모바일/테블릿에서 구동
초기 협의된 브라우저 및 스크린 사이즈 이외의 구동
매뉴얼 - 을이 화면 사용 설명서, ERD, 프로그램 소스 구조 설명서 제공
프로그램 기능 설명 및 개발자 환경 설정 설명 기회 상실
프로그램 개발 계약 당사자 외 제 3자의 개입
개발 작업 완료 후 유지보수 계약 없이 수정 요구
검수 및 프로젝트 완료에 대한 정의가 없음 - 을 입장에선 언제까지 작업해야 할 지 모름(무작정 끌려갈 수 없음)
Formulas:
총 작업 일수 = DAYS(C4,[기간])